## Planificación Gantt
Trabajo Ing.Software
SHARE MY GYM
2020-06-07 17:05
|  | marzo 2020 | [15 empty] | abril 2020 | [29 empty] | mayo 2020 | [30 empty] | junio 2020
 | time axis 2020-03-16 to 2020-06-21
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Realizar un análisis de requisitos individual | completada | bar: 2020-03-16 to 2020-03-17
Puesta en común de los requisitos | completada
Especificación de requisitos | completada | bar: 2020-03-19 to 2020-03-22
Elaborar los diagramas de casos de uso | completada
Crear una primera versión de un diagrama de clases | completada | bar: 2020-03-28 to 2020-04-01
Implementación | completada
Debatir el diseño propuesto | completada | bar: 2020-04-02 to 2020-04-05
Prototipo de la interfaz gráfica | completada
Elaborar diagramas de secuencia | completada | bar: 2020-04-13 to 2020-05-16
Pruebas sobre el software implementado | completada
Entrega del producto | en proceso | bar: 2020-06-05 to 2020-06-08

## Project overview
Trabajo Ing.Software
RAFAEL ORDONEZ
2020-06-07 17:05
Equipo del proyecto | Rol
Rafael Ordoñez | Project owner
Joel Yusuke Saito | Project manager
Javier Moreno | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Realizar un análisis de requisitos individual
16 mar 2020 - 17 mar 2020 (2 días) | Rafael Ordoñez | - | Ser claros y concisos |  | Sin subtareas
| Joel Yusuke Saito | - | Intentar coincidir en los requisitos
| Javier Moreno | - | Tener las ideas del proyecto claras
Celia Mª Moreno Piña (celiamp)
Puesta en común de los requisitos
18 mar 2020 - 18 mar 2020 (1 días) | Rafael Ordoñez | - | Coincidir en la mayoría de los requisitos |  | Sin subtareas
Joel Yusuke Saito
Javier Moreno
Celia Mª Moreno Piña (celiamp)
Especificación de requisitos (0% Completado)
19 mar 2020 - 22 mar 2020 (4 días) | Rafael Ordoñez | - | Abarcar los máximos requisitos posibles | - | Requisitos Funcionales | Rafael Ordoñez
| Celia Mª Moreno Piña (celiamp) |  |  | - | Requisitos no Funcionales | Celia Mª Moreno Piña
Elaborar los diagramas de casos de uso
23 mar 2020 - 27 mar 2020 (5 días) | Joel Yusuke Saito | - | Abarcar todos los caso de uso posible entre el sistema y el usuario |  | Sin subtareas
Javier Moreno
Crear una primera versión de un diagrama de clases
28 mar 2020 - 1 abr 2020 (5 días) | Joel Yusuke Saito |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Celia Mª Moreno Piña (celiamp)
Implementación (0% Completado)
2 abr 2020 - 6 jun 2020 (66 días) | Rafael Ordoñez | - | Lograr una conexión segura con el servidor | - | Desarrollo de los métodos de llamada al servidor | Javier Moreno | 4 abr 2020
| Joel Yusuke Saito | - | Contraseñas cifradas | - | Crear la base de datos | Rafael Ordoñez | 4 abr 2020
| Javier Moreno | - | Sistema rápido | - | Conectar la base de datos con el servidor | Joel Yusuke Saito | 4 abr 2020
|  | - | Equilibrio entre seguridad y velocidad | - | Implementar la interfaz gráfica | Celia Mª Moreno Piña | 4 abr 2020
|  |  |  | - | Desarrollo de clases y metodos | Joel Yusuke Saito
Debatir el diseño propuesto
2 abr 2020 - 5 abr 2020 (4 días) | Rafael Ordoñez | - | Diseño eficiente y seguro |  | Sin subtareas
Joel Yusuke Saito
Javier Moreno
Celia Mª Moreno Piña (celiamp)
Prototipo de la interfaz gráfica
2 abr 2020 - 5 abr 2020 (4 días) | Celia Mª Moreno Piña (celiamp) | - | Interfaz intuitiva, agradable y sencilla |  | Sin subtareas
Elaborar diagramas de secuencia
13 abr 2020 - 16 may 2020 (34 días) | Rafael Ordoñez |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Javier Moreno
Pruebas sobre el software implementado (0% Completado)
16 may 2020 - 5 jun 2020 (21 días) | Rafael Ordoñez | - | Menor numero de errores posibles | - | Prueba de conexion segura con servidor | Rafael Ordoñez
| Joel Yusuke Saito |  |  | - | Prueba de interfaz grafica | Celia Mª Moreno Piña
| Javier Moreno |  |  | - | Prueba de la estabilidad de la aplicacion | Joel Yusuke Saito
|  |  |  | - | Prueba del sistema Anti-Spam | Javier Moreno
|  |  |  | - | Prueba del sistema de puntuacion | Rafael Ordoñez
Entrega del producto
5 jun 2020 - 8 jun 2020 (4 días) | Rafael Ordoñez | - | Cliente satisfecho |  | Sin subtareas
Joel Yusuke Saito
Javier Moreno